## Slide 1: UUV 仿真平台 项目概览
我们在做什么、目前做到哪里、如何完成
NTU MSc Computer Control and Automation
2026 年 9 月 16 日
简要汇报
Notes: 讲解重点：UUV 仿真平台，项目概览。
来源：README.md；docs/navigation_v0.8_validation.md；docs/control_v0.5.1_validation.md；D:/UUV_Project_Audit_and_Delivery_Plan_Bilingual_v1.0.docx，第 4–11 节；D:/UUV_Dissertation_One_Page_Progress_Brief_Bilingual.docx（2026-09-10）
状态截至 2026-09-15，汇报日期 2026-09-16。

## Slide 2: 项目要解决的问题
核心目标
让 UUV 在有障碍和海流的环境中规划路径、跟
踪轨迹，并安全到达目标。
用同一套实验平台评价路径能否真正执行。
目前范围
二维垂直平面中的 3-DOF 合成模型。
静态障碍，A* 规划与 PID 控制，无流和恒定
海流。
结论限于仿真测试，尚无真实艇验证。
Notes: 讲解重点：项目要解决的问题。
来源：README.md；docs/navigation_v0.8_validation.md；docs/control_v0.5.1_validation.md；D:/UUV_Project_Audit_and_Delivery_Plan_Bilingual_v1.0.docx，第 4–11 节；D:/UUV_Dissertation_One_Page_Progress_Brief_Bilingual.docx（2026-09-10）
状态截至 2026-09-15，汇报日期 2026-09-16。

## Slide 3: 系统如何工作
1 规划路线
Planner 在环境地图中搜索无碰撞路径。
2 生成轨迹
Trajectory 给路径分配时间与运动参考。
3 执行与反馈
Controller 输出控制力，Physics 推进状态并反馈。
4 判断任务结果
Navigation 组织闭环，检查实际安全、到达或失败，
并记录结果。
Notes: 讲解重点：系统如何工作。
来源：README.md；docs/navigation_v0.8_validation.md；docs/control_v0.5.1_validation.md
状态截至 2026-09-15，汇报日期 2026-09-16。

## Slide 4: 目前已完成的工作
平台主链路已贯通
核心数据、环境、动力学与 PID 已有验证。
A* 和轨迹生成已通过阶段验收。
导航最小闭环、实验记录和可视化已建立。
仍在解决的部分
原始 16 场景仅 7 个成功，复杂任务曾出现超
时、碰撞与越界。
当前重点是终端位置捕获、转弯跟踪和执行安
全余量。
完整 Benchmark 与 ROS 2 集成尚待完成。
Notes: 讲解重点：目前已完成的工作。
来源：README.md；docs/navigation_v0.8_validation.md；docs/control_v0.5.1_validation.md；原始 M3 数据为历史基线，不代表新增候选的全场景表现。
状态截至 2026-09-15，汇报日期 2026-09-16。

## Slide 5: 最新进展与剩余边界
正式基线、已验收的可选控制功能与新候选实验分别评价
进展 | 已有证据 | 仍需完成
可选恢复力前馈 | 对角案例由超时改善为成功 | 更完整的扰动与场景验证
控制功能验收 | 622 项测试通过，无跳过 | 测试通过不等于全部任务成功
终端捕获候选 | 2 个低速绕障案例记录成功 | 原始 16 场景全矩阵复验
执行安全 | 上述绕障额外余量约 27 / 8 mm | 增加安全余量与稳健性证据
Notes: 讲解重点：最新进展与剩余边界。
正式基线、已验收的可选控制功能与新候选实验分别评价
来源：docs/control_v0.5.1_validation.md；artifacts/controller/v051_20260915/pytest.log；artifacts/navigation/terminal_capture_v1_20260915/summary.json；navigation/terminal_capture.py；validation/terminal_capture_acceptance.py
状态截至 2026-09-15，汇报日期 2026-09-16。

## Slide 6: 接下来如何完成
9 月下旬至 10 月
11 月上半月
11 月下半月
研究比较与集成
开展规划改进和消融，再完成
ROS 2 运行案例。
闭环与评价
完善终端和转弯，复验场景，
冻结统一 Benchmark。
论文与发布
保护缓冲，冻结功能，完成图
表、复现与交付。
内部目标：2026 年 11 月 30 日；尚非确认的学校截止日期
Notes: 讲解重点：接下来如何完成。
来源：D:/UUV_Project_Audit_and_Delivery_Plan_Bilingual_v1.0.docx，第 4–11 节；D:/UUV_Dissertation_One_Page_Progress_Brief_Bilingual.docx（2026-09-10）；时间为根据当前进度提出的安排。
状态截至 2026-09-15，汇报日期 2026-09-16。

## Slide 7: 最终成果与当前重点
最终成果
一个可扩展、可复现的 UUV 路径规划仿真平台。
一套清楚区分规划、控制与任务成败的实验结
果。
论文图表、运行文档与 ROS 2 演示。
当前重点
把候选成功案例推进到稳定、可复验的任务表
现。
确认规划改进方向，保持核心范围可控。
MPC、6-DOF、Gazebo、RRT* 与 RL 作为条件
扩展。
Notes: 讲解重点：最终成果与当前重点。
来源：D:/UUV_Project_Audit_and_Delivery_Plan_Bilingual_v1.0.docx，第 4–11 节；D:/UUV_Dissertation_One_Page_Progress_Brief_Bilingual.docx（2026-09-10）；artifacts/navigation/terminal_capture_v1_20260915/summary.json；navigation/terminal_capture.py；validation/terminal_capture_acceptance.py
状态截至 2026-09-15，汇报日期 2026-09-16。